## Лист1
МП - менджер продаж, РП - Руководитель продаж, ГД - Ген. Директорор, ТКП - технико-коммерческое предложение, ПНР - пусконаладочные работы
№ п/п | Наименование стадии (вехи прогресса дорожной карты) | Прогресс выполнения
| Стадия 1 "Получение запроса" | 20
1 | Получен запрос от Клиента (почта, звонок, социальные сети, в результате деловых переговоров и встреч и т.п.) | 20
| Стадия 2 "Оценка Клиента и запроса" | 5
2 | Передан запрос Клиента на рассмотрение ответственному РП | 1
3 | Определен РП уровнень приоритета Клиента (высокий, средний, низкий, новый) | 0.5
4 | Сделан РП запрос Клиенту на уточнение необходимых исходных данных по запросу | 1
5 | Выполнена РП оценка вероятности положительного результата по взаимодействию на стадиях №№4-8 (опыт, стратегия, реализация, референс и т.п.) | 1
6 | Определен РП уровень приоритета Запроса (по сроку выполнения: высокий, средний, низкий) | 0.5
7 | Согласован РП с ГД уровень приоритета по Клиенту и Запросу | 0.5
8 | Принято РП решение о работе с Клиентом по данному Запросу | 0.5
| Стадия 3 "Подготовка ТКП" | 25
9 | Назначен МП по запросу Клиента | 1
10 | Определен МП перечень Заводов-Производителей для подготовки возможных вариантов технического решения | 3
11 | Отправлены МП исходные данные Заводам-Производителям для подготовки входных ТКП | 3
12 | Собраны МП входные ТКП от всех Заводам-Производителей | 3
13 | Проведен МП анализ ТКП (анализ техники, анализ цен, анализ сроков поставки) | 5
14 | Выполнен МП расчет затрат на логистику и сроков поставки до Клиента | 1
15 | Согласовано МП с РП выходное ТКП (техническая часть, уровень наценки, срок поставки, условия оплаты, срок действия ТКП) | 1
16 | Согласовано с ГД выходное ТКП (техническая часть, уровень наценки, срок поставки, условия оплаты, срок действия ТКП) | 1
17 | Подготовлено и отправлено РП выходное ТКП в адрес Клиента | 2
18 | Выполняется РП периодическое уточнение информации от Клиента по статусу выданного ТКП | 1
19 | Согласован РП с ГД уровень дополнительной скидки для Клиента (для заключения сделки) | 1
20 | Скорректировано и отправлено РП выходное ТКП Клиенту с учетом дополнительной скидки | 2
21 | Запрошены учередительные, бухгалтерские и другие необходимые документы по Клиенту для проверки службой безопасности Компании | 1
| Стадия 4 "Оплата" | 10
22 | Получен запрос от Клиента на выставление счета на оплату, договора и спецификации | 2
23 | Подготовлен счет на оплату, договор и спецификация | 0.5
24 | Отправлен Клиенту на согласование счет на оплату, договор и спецификация | 0.5
25 | Согласован Клиентом договор и спецификация | 0.5
26 | Подписан у руководителя и отправлен Клиенту скан подписанных документов: договор и спецификация | 0.5
27 | Получен от Клиента скан подписанных документов: договор и спецификация | 1
28 | Получена предоплата от Клиента | 5
| Стадия 5 "Открытие проекта" | 10
29 | Согласовано с ГД отправка уровня предоплаты Производителям | 0.5
30 | Отправлена предоплата Производителю и размещение Заказа у производителя | 0.5
31 | Получено подтверждение о размещени заказа продукции на производстве | 1
32 | Выполняется периодический контроль за сроками производства продукции | 0.5
33 | Получен ответ производителя о планируемых сроков отгрузки | 0.5
34 | Составлено и отправлено письмо уведомление Клиенту о планируемой дате отгрузки и необходимости внесения оставшейся оплаты | 1
35 | Получена оставшаяся оплата от Клиента | 5
36 | Согласовано с руководителем отправка уровня предоплаты Производителям | 0.5
37 | Отправлена оставшаяся оплата Производителю и согласование даты отгрузки Продукции | 0.5
| Стадия 6 "Отгрузка" | 5
36 | Подготовлена Продукция к отгрузке | 0.5
37 | Составлена заявка на забор продукции в ТК "Деловые линии" | 0.5
38 | Получены и проверены входной пакет документов от Производителя: УПД и ТТН, сертификаты, паспорта, руководства по эксплуатации | 1
39 | Выполнен забор продукции со склада Производителя курьером ТК "Деловые линии" | 0.5
40 | Подготовлен выходной пакет документов для Клиена: УПД и ТТН, сертификаты, паспорта, руководства по эксплуатации | 1
41 | Выполняется периодическое отслеживание перемещения продукции от склада Производителя до адреса Клиента | 0.5
42 | Доставлена продукция до адреса Клиента | 0.5
43 | Подписаны и направлены Клиентом сканы выходного пакета документов: УПД, ТТН | 0.5
| Стадия 7 "Пусконаладочные работы" | 15
44 | Получено письмо вызов от Клиента на проведение услуг ПНР | 0.5
45 | Согасованы с ГД возможные даты командировки | 0.5
46 | Направлено письмо подтвеждение Клиенту о готовности проведения ПНР в указанный период | 0.5
47 | Выполнена подготовка к командировке: инструменты, схемы подключения, необходимые материалы | 0.5
48 | Оформлена командировка: трансфер, билеты, гостиница | 0.5
49 | Согласован с руководителем бюджет денежных средств: суточные, представительские и другие расходы | 0.5
50 | Перечислены денежные средсва: суточные, представительские и другие расходы | 0.5
51 | Выполнен выезд с Тюмени в город проведения ПНР | 0.5
52 | Заселен в гостиницу | 0.5
53 | Выполнен отдых и подготовка к предстоящему объему работ | 0.5
54 | Выполнен выезд к месту проведения ПНР | 0.5
55 | Распаковано и установлено оборудование, подключены питающие кабели, подано напряжение, проверены все режимы работы, обучен эксплуатационный персонала всем режимам работы | 5
56 | Подписан акт ПНР | 3
57 | Выполнен выезд с города проведения ПНР в Тюмень | 0.5
58 | Подготовлены и сданы все отчетные документы по командировке | 1
| Стадия 8 "Закрытие проекта" | 10
59 | Получено РП благодарственное письмо от Клиента | 3
60 | Проведено РП обсуждение с Клиентом планируемых перспективных проектов по аналогичной продукции Компании | 1
61 | Намечен РП план работ с Клиентом по перспективным проектам по аналогичной продукции Компании | 1
62 | Проведено РП обсуждение с Клиентом планируемых перспективных проектов по другой продукции Компании | 0.5
63 | Намечен РП план работы с Клиентом по перспективным проектам по другой продукции Компании | 1
64 | Заполнена РП анкета по проекту (будет добавлена в анкету дополнительная вкладка "ближайшие и перспективные проекты Клиента") | 1
65 | Проведена оценочная сессия с участием ГД, РП, МП по итогам проекта | 1
66 | Выполнено распределение премии среди участников по проекту (РП, МП и другие участники) | 0.5
67 | Получена премия всеми участниками проекта (РП, МП и другие участники) | 0.5
68 | Закрыт проект РП | 0.5
100
Note on C4: Антон: Ручной или автоввод (звонки, мессенжеры и т.п.). С ручной модерацией?
Note on C6: Антон: Статусы по Стадии 2, возможно: задачи или прогресс бар, флаг завершения стадии. Перевод клиента из Лида в Заказ или Отказ с указанием причины.
Note on C14: Антон: Здесь также Стадии нужно разделить на этапы. Сделать напоминания по этапам, возможно, календарь (канбан). Можно сделать калькулятор для расчета ТКП с учетом множества параметров, проведенного анализа и отбора поставщиков. Возможно понадобится шаблон ТКП или несколько, для заполнения ТКП по шаблону и последующей отправки клиенту, наверное, по e-mail Расширенная карточка клиента, "подшивка" в дело полученных и отправленных документов.
Note on C28: Антон: Шаблоны необходмимых документов. Факт подписания договора фиксировать. Собственно, и начало денежного учета.
Note on C36: Антон: Наверное здесь принимается решение о выборе конкретнных производителей. Если нет договора - заключается с производителем. Фиксировать динамику производства. Согласование и занесения в программу платежей, возможно, создание платежных документов.
Note on C46: Антон: Работа с документами и транспортной логистикой. Также как и предыдущих Стадиях возможно разделение на контролируемые этапы.
Note on C55: Антон: Снаряжение персонала для ПНР, фиксация соотв. денежных расходов. Отметки от сдаче персоналом отчетных документов.
Note on C71: Антон: В общем, после всех рукопожатий запланировать дату и тему следующего контакта с Клиентом. Любая интересная новость в компании - готовый информационный повод, чтобы напомнить Клиенту о себе. Распределение и выплата премий - это также можно учитывать.